附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2022年财政衔接资金公益性岗位项目 | | | 项目负责人及电话 | 张勇华7219895 | | | |
| 主管部门 | | | 中江县人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 中江县各乡镇 | | | |
| 资金情况  （万元） | | |  | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 1900 | | 1900 | | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 1900 | | 1900 | | 10 | 100.00% | 10 |
| 其他资金 |  | |  | |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| 根据我县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴部署计划，拟完成5350人脱贫户（含监测对象）村级特殊公益性岗位，通过给具备一定劳动能力的脱贫户（含监测对象）提供公益性岗位，解决就业增收，提升脱贫户（含监测对象）自食其力的能力和社会价值，提高社会公益性事业和群众满意度，巩固脱贫成效。 | | | | | 根据我县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴部署计划，2022年完成5374人脱贫户（含监测对象）村级特殊公益性岗位，通过给具备一定劳动能力的脱贫户（含监测对象）提供公益性岗位，解决就业增收，提升脱贫户（含监测对象）自食其力的能力和社会价值，提高社会公益性事业和群众满意度，巩固脱贫成效。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | |
| 产  出  指  标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人数 | | 15 | ≥5350人 | 5374人 | 15 |  | |
| 质量指标 | 村级公益性岗位到岗率 | | 15 | ≥95% | 100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 补助金额及时发放率 | | 10 | ≥95% | 98% | 10 |  | |
| 成本指标 | 公益性岗位奖补人均标准 | | 10 | ≤300元/月 | 300元/月 | 10 |  | |
| 效益  指标 | 经济效益指标 | 脱贫户（含监测对象）年收入增加 | | 15 | ≤3600元/年/人 | 3536元/年/人 | 15 |  | |
| 社会效益指标 | 受益脱贫户（含监测对象）人口数 | | 15 | ≥5350人 | 5374人 | 15 |  | |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 受益脱贫户（含监测对象）满意度 | | 10 | ≥98% | 96% | 9.79 | 部分人员认为公益性岗位补贴300元/人/月太少，对增加家庭收入起不到多大作用。 | |
| 总分 | | | | | 100 |  |  | 99.79 |  | |
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 | | | | | | | | | | |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 | | | | | | | | | | |
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 | | | | | | | | | | |