附件

中江县政府投资建设项目管理办法

（征求意见稿）

第一章  总则

第一条  为进一步规范政府投资项目管理，提高投资效益，根据《政府投资条例》（国务院令712号）、《四川省人民政府关于印发四川省政府投资管理办法〉的通知》（川府规〔2022〕5号）、《德阳市人民政府关于印发〈德阳市市本级政府投资管理办法〉的通知》（德府规〔2024〕1号）等有关法律法规，结合工作实际，制定本办法。

第二条  本办法所称政府投资项目，是指使用预算安排的资金进行固定资产投资建设活动，包括新建、扩建、改建、技术改造等。

党政机关办公楼等楼堂馆所项目，按照党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关规定严格管理。

- 第三条  政府投资应当投向市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、重大科技进步、社会管理、国家安全等公共领域的项目，以非经营性项目为主。发挥政府投资资金的引领和带动作用，鼓励社会资金投向本款规定的领域。

- 第四条  政府投资资金按项目安排，以直接投资方式为主；对确需支持的经营性项目，主要采取资本金注入方式，也可以适当采取投资补助、贷款贴息等方式。

- 第五条  政府投资应当遵循科学决策、规范管理、注重绩效、公开透明的原则。

- 第六条  政府投资应当与经济社会发展水平和财政收支状况相适应。政府及其有关部门不得违法违规举借债务等筹措政府投资资金。

- 第二章  项目决策

- 第七条  政府根据国民经济和社会发展规划、中期财政规划、国家宏观调控政策，结合本级财政收支情况，统筹安排使用政府投资资金的项目，规范使用各类政府投资资金。

- 第八条  县发改局根据县财政局每年本级预算中安排的重点项目前期工作经费额度，下达政府投资重大项目前期工作经费资金计划。每年6月底以前，县级各部门（单位）向县发改局报送项目可研、咨询评估等前期工作成果，向上争取资金项目依托国家重大建设项目库、四川省投资项目管理服务平台，按照分类储备、滚动建库的原则建立储备库。

- 第九条  政府投资实施年度计划管理，在部门预算编制完成前，县财政局应拟定下一年度项目建设资金的预算规模。

- 第十条  政府投资年度计划优先保障续建项目、重点项目和社会民生项目，并按以下程序报批执行。

（一）各乡镇、各部门于当年6月底前向县发改局申报本单位总投资10万元以上的所有项目，报送的下年度计划实施的所有项目需经分管县领导同意。项目按照“谁申报谁负责”的原则，申报单位对申报项目的真实性、可行性、合法性负责。

（二）县发改局牵头，会同县财政局、县自然资源局及相关主管部门对拟实施的年度计划项目进行初步会审，会审结果由项目主管部门呈报分管县领导同意后再报县发改局汇总。

（三）县发改局汇总后将年度计划草案报常务副县长研究后，按程序提交县政府常务会议审议通过后，报县委常委会审定，下达年度投资计划。

- 第十一条  年度计划实行动态管理。年度计划下达后，原则上不得调整，但经县委、县政府重大决策部署提出的项目，按《中江县重大经济事项决策管理办法》执行。各部门（单位）须严格执行，并将其作为资金、土地等安排的重要依据。

- 第三章  项目审批

- 第十二条  政府采取直接投资、资本金注入的项目（以下统称政府投资项目）实行审批制，按照政府投资管理权限和规定的程序，报投资主管部门审批。采取投资补助、贷款贴息等方式的项目，按照国、省有关规定办理手续。

- 第十三条  对房屋建筑和市政基础设施项目，推行分阶段部门牵头并联审批，按照《关于优化德阳市项目审批流程的工作方案》（德办发〔2022〕80号）执行。

- 第十四条  政府投资项目须按照基本建设程序，根据行业管理的具体规定，履行项目建议书、可行性研究报告、建设工程设计方案审批、建设工程规划许可证、初步设计及概算、施工图审查和预算编制、工程发包、施工许可、竣工验收、工程结算和财务决算等基本建设程序，不得随意简化、合并，但行业部门有具体规定的从其规定。政府投资项目的基本建设程序：

- （一）项目建议书。项目单位依据年度计划和相关规划，自行或委托中介机构编制项目建议书，报行业主管部门审定后，由县发改局进行立项批复。未纳入年度计划和相关规划的，需根据《中江县重大经济事项决策管理办法》（江委办〔2023〕35号）相关规定，报县政府常务会议或县委常委会审议同意后，由县发改局进行批复。

- （二）用地预审及选址意见书、节能审查等前置手续。项目建议书经批复后，项目业主及时到相关部门办理用地预审及选址意见书（无需出具用地预审及选址意见书的，由县自然资源局提供相关说明）、节能审查意见（年综合能源消费量不满1000吨标准煤且年电力消费量不满500万千瓦时的固定资产投资项目，可不单独编制节能报告）等前置手续。

- （三）可行性研究报告。项目单位自行或委托中介机构编制可行性研究报告（可研文本严格按照国家发展和改革委员会发布的《政府投资项目可行性研究报告编写通用大纲（2023年版）》编制），并邀请专家进行评审后出具评审意见，报县发改局进行批复。

- （四）用地审批、工程规划许可。项目业主在取得用地后，由项目业主委托设计单位依据用地性质、项目需求及地块规划条件编制建设工程设计方案，建设工程设计方案由县自然资源局进行符合性审查合格后报专委会和规委会审议，通过后由县政府进行批复（行业主管部门另有规定的从其规定）。建设工程设计方案经依法审定后，项目业主按要求提供相应资料到县行政审批局申请核发建设工程规划许可证。

- （五）初步设计及概算。由项目业主依据批复的可行性研究报告等内容，按相关规定委托具备相应资质的专业机构编制初步设计及概算，初步设计报相关行业主管部门审查并出具审查意见，概算报县财政局财评中心进行评审并出具审查意见。其中，房屋建筑和市政基础设施项目由县住建局出具初步设计行业技术审查意见、县财政局财评中心出具概算审查意见后，报县发改局进行初步设计及概算批复；交通、水利、农业等项目，按其行业相关规定进行批复。

- （六）施工图审查及预算控制价评审。项目业主要严格按照批复的初步设计及概算，委托设计单位进行施工图设计，并送审图机构进行施工图审查，取得审查意见后，报行业主管部门审批（审查）备案（行业主管部门另有规定的从其规定）。项目业主自行或委托造价咨询单位编制项目工程量清单和预算，并送县财政局财评中心进行评审。

- （七）工程发包。严格按照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《必须招标的工程项目规定》等相关法律法规的规定执行。

- （八）施工许可。项目业主完成施工合同审查、签订等相关手续后，按相关要求提供相应资料到主管部门办理施工许可或相关手续。项目开工前，需按国家有关规定办理环评、水保等审批手续。

- （九）竣工验收。项目业主应当在收到竣工验收申请后，组织相关单位，并邀请行业主管部门进行验收（行业主管部门另有规定的从其规定）。

- （十）工程结算和竣工财务决算。房屋建筑和市政基础设施工程竣工结算文件经发承包双方确认后，发包人应当于工程竣工验收备案前，按照规定报住房城乡建设主管部门备案；经备案的竣工结算文件应当作为工程结算价款支付的依据和工程竣工验收备案、交付使用的必备文件（行业主管部门另有规定的从其规定）。竣工财务决算按照《关于基本建设项目竣工财务决算管理有关事项的通知》（江财投〔2018〕19号）文件规定办理。

- （十一）加强项目档案管理。项目业主应按照有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资料进行归档。

- 第十五条  项目单位可自行或委托中介机构编制项目建议书、可行性研究报告等，保证前期工作深度达到规定要求，并对可行性研究报告及依法应当附具的其他文件的真实性负责（附件）。

第十六条  县发改局负责政府投资项目审批，项目单位在报批可研批复前必须取得用地预审与选址意见书（确需办理的）、节能审查意见以及法律法规要求提供的其他文件，同时须具备县财政局出具的项目资金来源审查意见。

（一）总投资1亿元以上的项目，履行项目建议书、可行性研究报告和初步设计及概算等规定程序，不得随意简化、合并。总投资1000万元（含）至1亿元（不含）的项目，可直接审批项目可行性研究报告（代项目建议书）和初步设计及概算。总投资1000万元（不含）以下、建设内容单一、技术方案简单的项目和房屋建设类改扩建项目，可直接审批初步设计及概算（代项目建议书、可行性研究报告），初步设计应包含项目建设必要性和可行性的内容。

（二）为应对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等突发事件需要紧急建设的项目，可以在直接审批初步设计（代项目建议书、可行性研究报告）的基础上，通过集中会审等方式并联办理审批手续。

（三）对重大项目，提前开展区域评估、项目预审、代办服务、施工准备，推进极速审批、快速开工。

第十七条  县发改局从项目建设的必要性、技术经济可行性、社会效益、项目资金来源、融资方案、安全设施设计、投资概算合规性及国家标准、行业标准、行业规划等方面进行审查，作出是否批准的决定。

- 第十八条  政府投资项目审批可行性研究报告前，原则上由项目单位组织专家进行项目咨询评估，并邀请县发改局、县自然资源局、县财政局等有关部门参与。

（一）对国家和省已经颁布建设标准的项目，情况简单、已掌握足够决策信息的项目，上级审批部门已评估的项目，可以不进行咨询评估。

- （二）对经济社会发展、社会公众利益有重大影响或者投资规模较大的项目，应当在科学论证基础上，履行集体决策程序作出决定。可能对市场竞争状况造成较大影响的，应进行公平竞争审查。

- 第十九条  县发改局批复的项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算有效期为2年（自批复之日起2年内因客观因素导致项目无法开工建设的，应在批复文件有效期届满30日前向县发改局申请延期；有效期内未开工建设也未申请延期的，文件在有效期届满后自动失效，如需实施需重新履行审批程序）。

- 第二十条  除涉及国家秘密的项目外，项目单位应当通过四川省投资项目在线审批监管平台（以下简称在线平台）申报项目。县发改局使用在线平台生成的项目代码是项目整个建设周期的唯一身份标识。

第二十一条  县自然资源局应加强规划方案审查，避免因规划冲突或调整导致投资出现较大变更。住建、交通、水利等行业主管部门在初步设计审查时要严格控制项目建设投资规模，项目所采用的技术方案、主要设备和材料应当经济适用，对超规模、超标准或建设内容与可研批复不符的初步设计不得审批。

第二十二条  投资概算、预算等由县财政局财评中心负责评审，并出具评审意见。核定的投资概算是控制政府投资项目总投资的依据，应当包括工程费用、工程建设其他费用、预备费等国家规定的项目建设所需的全部费用。施工图预算（含暂列金）原则上不得超过批复的设计概算中对应的工程建设费用。

- 第二十三条  符合条件的项目，按照《德阳市行政审批中介服务“网上超市”运行管理暂行办法》（德政数函〔2023〕33号）、《关于印发规范政府投资和使用国有资金项目选择中介机构的通知》（江府办函〔2023〕52号）执行。

第四章  项目调整及变更

第二十四条  政府投资项目应当按照批准的建设地点、建设规模、建设标准和建设内容实施；拟变更建设地点或者拟对建设规模、建设内容、建设标准等作较大变更的（“较大变更”情形，根据项目的行业规定予以确定），项目单位应当履行完相关程序后报县发改局审批。

第二十五条  项目开工前，项目初步设计提出的投资概算超过经批准的可行性研究报告提出的投资估算10%，项目单位应当向县发改局重新报送可行性研究报告；项目开工后，除因国家政策调整、价格上涨、地质条件发生重大变化等原因外，原则上不得超过经核定的投资概算，因上述原因确需增加投资概算的，按《中江县重大经济事项决策管理办法》（江委办〔2023〕35号）。

第二十六条  项目开工后的工程变更，按照《中江县政府投资项目工程变更管理办法（2023年修订）》（江府办发〔2023〕14号）执行。

- 第五章  项目管理

第二十七条  政府投资项目应按照“估算控制概算、概算控制预算”的原则控制投资规模，所需资金应当按照国家有关规定确保落实到位，原则上根据工程施工进度安排预算，政府投资项目不得由施工单位垫资建设。

第二十八条  政府投资项目开工建设，应当符合有关法律、行政法规规定的建设条件。国务院规定的应当审批开工报告的重大政府投资项目，按照规定办理开工报告审批手续后方可开工建设。政府投资项目应当合理确定并严格执行建设工期。

- 第二十九条  鼓励参与政府投资的专业中介机构购买企业责任保险。

- 第三十条  政府投资项目应当按照国家相关规定，严格落实项目法人责任制、招标投标制、合同管理制和工程监理制。

- 对符合条件的政府投资项目可实行代理建设制度，鼓励建设内容明确、技术方案成熟的政府投资项目实行工程总承包。实行代理建设制度或工程总承包的项目，项目单位是项目管理的责任主体。代建单位或工程总承包单位应当按照与项目单位签订的合同，承担项目实施的相关权利义务，严格执行投资概算，加强资金管理和控制，保证项目推进进度，确保工程质量和安全。

- 第三十一条  达到必须招标规模的政府投资项目，严格按照《中华人民共和国招标投标法》等法律法规进行招投标活动，严禁将政府投资项目进行拆分化整为零规避招标。符合《四川省抢险救灾工程项目管理办法》规定的抢险救灾工程，按规定程序认定后可不招标。

- 项目新增部分工程的发包，应由行业主管部门对新增部分进行技术认定，若增加部分工程必须由原中标单位实施的，可直接确定原中标人实施新增部分项目建设，除上述情形及法律法规规定的其他免于招标的情形外，均应采用公开招标的方式发包。

第三十二条  政府投资项目建成后，房屋建筑和市政基础设施项目应当按照联合验收的规定程序和时限完成竣工验收，其他领域另有规定的从其规定。竣工验收重点审查政府投资项目的审批执行、投资概算、建设内容、建设规模、工程质量、目标完成及与项目竣工验收相关的其他情况。

验收合格后，应及时办理竣工财务决算。政府投资项目结余的财政资金，应当按照国家有关规定缴回国库。

- 第三十三条  县发改局会同财政等部门，按照国家和省有关规定，由项目行政主管部门选择有代表性的已建成政府投资项目，委托中介服务机构对所选项目进行后评价。

- 第三十四条  项目单位应按照经批复的竣工财务决算和最新的会计制度，及时办理有关账目、资产及物资的核转、清理和移交，必须办理书面资产交接手续，资产接收单位应当依据竣工财务决算批准文件和政府会计准则制度，及时确认资产价值，办理国有资产登记，纳入国有资产管理。

- 第六章  监督管理及职责分工

- 第三十五条  政府投资项目由项目行政主管部门负责监督管理，有关部门应当采取在线监测、现场核查等方式，对日常监督中发现的问题提出意见，并督促项目单位落实整改，发现重大问题应及时报告县政府或上级主管部门，并抄送行业主管部门及行政主管部门、财政、自然资源、生态环境、人防、审计、统计等部门。政府投资项目有关管理部门，依据职能职责分工，对政府投资项目实施监督检查，依法查处违法行为。

- 第三十六条  项目单位是项目建设管理责任主体，负责项目建设各个环节的管理。应严格执行基本建设程序，依法组织项目实施；加强政府投资项目档案管理，完善内部控制制度和廉政风险防控措施。通过在线平台如实报送政府投资项目开工建设、建设进度、竣工等基本信息。

- 第三十七条  坚持事权划分，建立政府牵头、部门联动、分工协作、信息共享的运行机制，统筹推进政府投资项目建设。

- （一）县发改局是政府投资项目主管部门，负责政府投资项目储备库的组织管理，编制政府投资项目年度投资计划，审批项目建议书、可行性研究报告等，核准项目招标事宜，牵头重大工程变更专题会议、一般工程变更备案，督促政府投资项目的项目单位执行投资计划和推进项目建设。

- （二）县财政局是政府投资项目资金管理部门，负责政府投资项目资金监督管理，及时足额办理资金拨付，包括项目资金预算筹措、政府投资项目的政府采购监督管理、财务活动的监督，建设项目概算评审、工程预算评审、竣工财务决算审核批复。

- （三）县审计局负责对贯彻落实政府投资领域重大经济政策措施情况，总概算、预算的执行情况、年度预算的执行情况和年度决算、项目竣工决算以及建设运营、投资绩效目标达成等情况，依法进行审计监督。

（四）县住建局、县交通局、县水利局等行业主管部门依法负责本领域项目的初步设计技术审查，施工图设计文件的审查备案，监督检查工程质量安全；负责监管本领域项目工程变更活动，对工程变更的可行性、合理性进行把关，负责审批一般工程变更，初步审查重大工程变更并按照程序提交县政府审批；按照工作职责组织或参与竣工验收；负责对招标投标活动实施监督，依法查处招标投标活动中的违法行为。

- （五）其他相关部门依据各自职责分工，负责本部门项目策划、可行性与必要性研究与论证、规划建设方案的制定，提出本部门拟实施项目的年度计划，负责本行业领域工程变更的审核，负责建设项目相关建设手续的审批及项目实施建设的监督管理等工作。

- （六）县自然资源局负责办理选址意见书及用地预审手续，建设项目土地报征等工作。

- （七）中江生态环境局、县行政审批局及其他相关职能部门，按各自职责对政府投资项目进行技术方案审查、审批、管理和监督。

- 第七章  法律责任

- 第三十八条  有下列情形之一的，责令改正，对负有责任的领导人员和直接责任人员依法依规追究责任：

（一）超越审批权限审批政府投资项目。

（二）对不符合规定的政府投资项目予以批准。

（三）未按照规定程序和权限核定或者调整政府投资项目投资概算的。

（四）为不符合规定项目安排投资补助、贷款贴息等政府投资资金的。

（五）履行政府投资管理职责中其他玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的情形。

- 第三十九条  有下列情形之一的，依照有关预算的法律、行政法规和国家有关规定追究责任：

（一）政府及其有关部门违法违规举借债务筹措政府投资资金。

（二）未按照规定及时、足额办理政府投资资金拨付。

（三）转移、侵占、挪用政府投资资金。

- 第四十条  项目单位有下列行为之一的，责令改正，根据具体情况，暂停、停止拨付资金或收回已拨付的资金，暂停或停止建设活动，对负有责任的领导人员和直接责任人依法依规追究责任：

（一）未经批准或不符合规定的建设条件开工建设政府投资项目。

- （二）弄虚作假骗取政府投资项目审批或者投资补助、贷款贴息等政府投资资金。

（三）未经批准变更政府投资项目的建设地点或对建设规模、建设内容等作较大变更。

（四）擅自增加投资概算。

（五）要求施工单位对政府投资项目垫资建设。

（六）无正当理由不实施或者不按照建设工期实施已批准的政府投资项目。

第四十一条  项目单位未按照规定将政府投资项目审批和实施过程中的有关文件、资料存档备查，或者转移、隐匿、篡改、毁弃项目有关文件、资料的，竣工验收备案后超一年未申请办理财务决算的，县发改局督促责令改正，对负有责任的领导人员和直接责任人员依法依规追究责任。

第四十二条  项目单位按照合同约定追究中介服务机构的违约责任。项目单位应将中介机构违反合同情况及时书面报告政府投资项目主管部门。

第八章  附则

第四十三条   本办法自2024年xx月xx日起施行，有效期5年。本县其他有关政府投资管理的规定，凡与本办法不一致的，遵照本办法执行。上级（国家、省、市及其所属行政机关）另有规定的，从其规定。

附件：项目建议书、可行性研究报告、初步设计要求

附件

项目建议书、可行性研究报告、初步设计要求

| 项目建议书 | 应对项目建设的必要性、主要建设内容、拟建地点、拟建规模、投资匡算、资金筹措以及社会效益和经济效益等进行初步分析，并附相关文件资料。 |
| --- | --- |
| 可行性研究报告 | 应对项目技术经济可行性、社会效益、节能、资源综合利用、生态环境影响、安全生产、社会稳定风险、投资估算以及项目资金等主要建设条件落实情况进行全面分析论证。明确招投标范围、招投标组织形式、招标方式，并附法律、行政法规和国家有关规定的项目审批前置手续。对涉及工程安全质量的问题要形成安全篇章。同时，项目单位应按照要求委托机构编制安全预评价报告或安全分析报告；对用地涉及耕地、永久基本农田、生态保护红线的建设项目，需开展节约集约用地论证分析及审查，并纳入相关章节。 |
| 初步设计 | 应明确各单项工程或者单位工程的建设内容、建设规模、建设标准、用地规模、主要材料、设备规格等设计方案，并据此编制投资概算。同时，严格执行工程建设强制性标准，委托设计单位对建设项目安全设施进行设计，编制安全设施设计。依法须进行建设项目安全设施设计审查的，应报安全生产监督管理部门审批。初步设计报相关行业主管部门审查，并出具审查明确意见（房屋建筑和市政基础设施项目由住房城乡建设部门出具初步设计行业技术审查意见），概算报县财政投资评审中心进行审查评估并出具意见，县发改局依据以上审查文件、评估意见对概算进行核定。 |