## Sheet1
中江县县域商业建设项目实施情况及月进度报表（2024年7月）
序号 | 年度月份 | 项目位置 | 项目名称 | 建设类型 | 承办企业 | 企业类型 | 总投资额（万元） | 中央财政资金支持金额（万元） | 中央财政资金累计拨付金额（万元） | 地方财政资金支持金额（万元） | 企业配套资金支持金额（万元） | 建设内容 | 建设周期 | 实现功能 | 项目完成预期类型 | 当月营业额（万元） | 当月快递物流收发情况（件） |  | 支持方向 | 项目进度
[17 empty] | 上行件 | 下行件
1 | 2024.07 | 龙台镇、广福镇、仓山镇、永太镇、兴隆镇 | 改造或新建5个乡镇商贸中心 | 增强型 | 四川阳光盛源商业有限公司 | 连锁流通企业 | 400 | 119.85 | 119.85 | 0 | 280.15 | 在有条件的地方改造或新建单体商超，合理布局商品销售区配送仓储等区域，配备LED显示屏、收银系统、货架货柜、配送车辆等设施设备，提供满足农村居民实用型消费的商品及服务。 | 2022年1月—2023年12月 | 日用消费品零售、生活服务、简易仓储配送 | 增强型 | 95.77 | —— | —— | 乡镇商贸中心 | 5个乡镇商贸中心已改造完成并营业；项目验收资料已提交。
2 | 2024.07 | 凯江镇 | 数字化改造县级物流配送中心 | 增强型 | 四川阳光盛源商业有限公司 | 连锁流通企业 | 650 | 194.76 | 194.76 | 0 | 455.24 | 购置智能化设施设备、完善物流信息系统以及其他配套设施设备。 | 2022年1月—2023年12月 | 日用消费品零售、生活服务、简易仓储配送 | 增强型 | 842.71 | —— | —— | 生活服务供给 | 项目已完成并投入使用，项目验收资料已提交。
3 | 2024.07 | 凯江镇 | 阳光盛源农产品冷链分拣中心 | 增强型 | 四川阳光盛源商业有限公司 | 连锁流通企业 | 350 | 104.87 | 104.87 | 0 | 245.13 | 建设面积不低于2000平方米，库容6000立方米，合理布局农产品加工、检验检疫、仓储物流、冷链配送等功能区域，进行蔬菜、水果、肉制品的深加工，商品化分割和处理。购置冷链配送车辆以及相关配套设施设备。 | 2022年1月—2023年12月 | 日用消费品零售、生活服务、简易仓储配送 | 增强型 | 489.07 | —— | —— | 生活服务供给 | 项目已完成并投入使用；项目验收资料已提交。
4 | 2024.07 | 凯江镇 | 智能化改造县乡村三级物流共配体系 | 增强型 | 中国邮政集团有限公司四川省中江县分公司 | 邮政 | 990 | 296.63 | 296.63 | 0 | 693.37 | 改造升级1个智能邮件处理中心、新建1个农产品仓储中心，7个乡镇配送分中心改造升级，对其他镇级分拣中心分拣场地扩容装修，购置智能化设施设备、物流车辆和其他配套设备。 | 2022年1月—2023年12月 | 生活服务、简易仓储配送 | 增强型 | 72 | 310000 | 440000 | 县级物流配送中心、乡镇快递物流点 | 1.智能邮件处理中心已竣工、投入使用 2.7个乡镇配送中心建设均已建成使用 3.农产品仓储中心项目已竣工投入使用
5 | 2024.07 | 东北镇 | 神鹤农产品冷藏保鲜库 | 增强型 | 四川神鹤农产品销售有限公司 | 其他 | 550 | 164.79 | 164.79 | 0 | 385.21 | 建设面积不低于1000平方米、库容5000立方米。设置保鲜库、冻库、气调贮藏库，合理布局农产品分区、检验检疫、仓储物流等功能区域，购置冷链物流车辆、预冷及配套设施设备。 | 2022年12月—2023年12月 | 农产品收购、简易仓储配送 | 增强型 | 5 | —— | —— | 生活服务供给 | 项目已完成并投入使用，项目验收资料已提交。
6 | 2024.07 | 集凤镇 | 集凤镇冷链集配中心 | 增强型 | 中江县集凤镇股份经济合作联合总社 | 其他 | 410 | 122.85 | 122.85 | 0 | 287.15 | 建设面积不低于2000平方米，配套冻库、分拣中心、电商中心等基础设施，购置冷冻、冷藏、保鲜设备等相关配套设施设备。 | 2022年8月—2023年12月 | 农产品收购、简易仓储配送 | 增强型 | 0 | —— | —— | 生活服务供给 | 项目已完成并投入使用，项目验收资料已提交。
填表说明：1.该表每月30日前报送,如遇特殊情况另行通知时间。 2.企业类型包涵（单选）：邮政、供销、连锁流通企业、电商平台、快递物流、其它。 3.实现功能该指标包涵（可多选）：日用消费品零售、餐饮、家电家居服饰、维修、洗衣修鞋、农产品收购、休闲娱乐、生活服务、农资农具销售、简易仓储配送。 4.支持方向包涵（单选）：乡镇商贸中心、县级物流配送中心、乡镇快递物流点、商品化处理设施、生活服务供给、其它。