附件2

2025年中江县中央和省级财政衔接资金项目实施方案

一、项目编制背景及依据

为切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，落实“四不摘”要求，巩固拓展脱贫攻坚成果，进一步提高财政衔接推进乡村振兴政策效能和资金绩效，充分发挥财政衔接推进乡村振兴补助资金（以下简称“衔接资金”）作用。根据四川省财政厅等5部门《关于提前下达2025年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（川财农〔2024〕94号）文件精神，结合我县规范完善的项目库以及巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实际需要起草本方案。

二、项目建设的目标、原则

通过项目实施，使老百姓的人居环境和基础设施条件明显改善，产业发展有较大提升，收入显著增加，社会事业不断进步。着力巩固拓展脱贫攻坚成果确保脱贫人口不出现返贫，脱贫攻坚成果得到巩固提升，推动形成乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴，实现农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。

（一）规划引领，扎实推进

按照实施乡村振兴战略总体要求，坚持突出重点、注重实效，突出产业兴旺和生态宜居；坚持因地制宜、分类指导，实现分类有序发展；坚持客观公正、群众认可；坚持结果应用导向，实行正向激励，确保乡村振兴战略扎实推进。

（二）政府引导，群众参与

坚持政府引导，通过科学规划、试点示范，政府激励等引导群众广泛参与到乡村振兴中来，大力发展特色产业，不断夯实基础设施和公共服务体系等。

（三）整合资源，各级联动

按照“整合项目、聚集资金、整体打造、综合示范”的要求，以乡村振兴建设为平台，在渠道不乱、用途不变的原则下，整合相关部门涉农资金，重点投放到乡村振兴的基础设施和公共服务设施上。

三、项目建设内容与规模

- （一）产业发展项目

- 1.建设内容：主要围绕我县产业园区建设及各镇优势农业产业发展，进行园区产业道路、小型农田水利设施、仓储、烘干等必要的相关配套基础设施建设，支持优势农业全产业链发展以及产业到户奖补等。

2.建设地点：除凯江镇外的29个乡镇。

（二）小额信贷贴息项目

- 1.建设内容：主要用于支持有意愿贷款的已脱贫户、监测户发展生产和开展经营的小额贷款贴息。

- 2.补助对象：符合条件的已脱贫户、监测户。

- （三）集体经济扶持村项目

1.建设内容：对部分村级集体经济发展进行补助，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果。

- 2.建设地点：中江县境内。

（四）易地扶贫搬迁贷款贴息项目

用于易地扶贫搬迁贷款的贴息。

（五）脱贫户（含监测对象）跨区域务工就业交通补助项目

1.建设内容：对符合条件的跨区域务工已脱贫人口（含监测对象）给予交通费用补助。

2.补助对象：符合条件的已脱贫户、监测户。

（六）公益性岗位补助项目

- 1.建设内容：对从事乡村道路维护、乡村保洁以及护沟看渠等工作的已脱贫户、监测户进行公益性岗位补助。

- 2.补助对象：符合条件的从事公益性岗位的已脱贫户、监测户。

（七）山洪灾害危险区责任人履职补助项目

1.建设内容：对山洪灾害危险区责任人进行履职补助。

2.补助对象：符合条件的已脱贫户、监测户。

（八）雨露计划项目

- 1.补助标准及时间：分春秋两期进行补助，补助标准为3000元/生/年。

- 2.补助对象：子女接受中等职业教育（含普通中专、成人中专、职业高中、技工院校）、高等职业教育的已脱贫户、监测户家庭。

（九）以工代赈项目

1.建设内容：用以工代赈方式实施的村内小型基础设施建设项目。

2.建设地点：白果乡、柏树乡。

- （十）村组道路建设项目

- 1.建设内容：对村组道路进行新（改、扩）建以及小型桥梁建设等。

2.建设地点：永太镇、回龙镇、冯店镇、永兴镇、继光镇、广福镇、联合镇、通济镇、玉兴镇、永安镇、白果乡、普兴镇、会龙镇、太安镇、永丰乡、积金镇、通山乡等乡镇。

（十一）饮水保障提升项目

- 1.建设内容：对集中供水工程进行改扩建，持续巩固提升农村饮水安全。

2.建设地点：龙台镇、继光镇、联合镇、普兴镇、万福镇、太安镇等乡镇。

（十二）村容村貌提升整治项目

1.建设内容：主要实施村容村貌提升和农村人居环境整治等建设。

- 2.建设地点：太安镇。

（十三）项目管理费

- 根据衔接资金项目管理工作需要，从中、省衔接资金中，按照最高不超过1%的比例据实列支项目管理费，用于项目前期设计、评审、招标、监理以及监督、检查、验收等与项目管理相关的支出。

四、总投资构成及安排计划

- 本次计划安排资金17190万元，其中：中央资金3842万元、省级资金13348万元（详见附件1-1和附件1-2）。

（一）产业发展项目

- 本次计划安排衔接资金7150万元，其中：中央资金735万元、省级资金6415万元。

（二）小额信贷贴息项目

本次计划安排中央衔接资金150万元。

（三）集体经济扶持村项目

本次计划安排衔接资金1540万元，其中：中央资金980万元、省级资金560万元。

（四）易地扶贫搬迁贷款贴息项目

本次计划安排衔接资金2092万元，其中：中央资金760万元、省级资金1332万元。

（五）脱贫户（含监测对象）跨区域务工就业交通补助项目

本次计划安排衔接资金500万元，其中：中央资金200万元、省级资金300万元。

（六）公益性岗位补助项目

本次计划安排衔接资金2911万元，其中：中央资金209万元、省级资金2702万元。

（七）山洪灾害危险区责任人履职补助项目

本次计划安排省级衔接资金33万元。

（八）雨露计划项目

本次计划安排省级衔接资金200万元。

（九）以工代赈项目

本次计划安排中央衔接资金770万元。

（十）村组道路建设项目

本次计划安排省级衔接资金583万元。

（十一）饮水保障提升项目

本次计划安排省级衔接资金1040万元。

- （十二）村容村貌提升整治项目

本次计划安排省级衔接资金50万元。

（十三）项目管理费

本次计划安排衔接资金171万元，其中：中央资金38万元、省级资金133万元。

五、项目组织实施与管理

（一）产业发展项目

牵头单位：县农业农村局。

责任单位：县财政局、相关乡镇。

由县农业农村局牵头组织实施，结合我县实际，指导项目乡镇编制相应项目实施方案，协调解决项目实施中存在的问题，审核上报项目相关资料，指导项目乡镇村做好实施项目的公示公告、实施、监管、验收和资金报账，组织对项目核实验收，打捆公开招标项目必要时可由县农业农村局做项目业主具体组织实施；各项目乡镇负责项目的具体实施与管理，切实做好项目方案的编制、加快项目前期工作，项目实施过程的监管，项目完工后资料收集归档和报账；县财政局负责资金下达、监管。

（二）小额信贷贴息项目

牵头单位：县财政局。

- 责任单位：县农业农村局、相关乡镇、德阳农商银行中江支行、中江融兴村镇银行。

由县财政局牵头负责，主要负责审核小额贷款贴息报账资料；县财政局、县农业农村局负责贷款贴息资金的筹集安排和监管；德阳农商银行中江支行、中江融兴村镇银行具体负责脱贫户、监测户小额贷款贴息到户资金审核工作，按相关要求和程序报账，并打卡到各贷款农户；各乡镇协助主管部门做好相关工作，负责指导各村做好公示公告工作。

- （三）集体经济扶持村项目

牵头单位：县委组织部。

责任单位：县财政局、县农业农村局、相关乡镇。

由县委组织部牵头，县农业农村局负责，结合我县实际，指导项目乡镇编制相应项目实施方案，协调解决项目实施中存在的问题，审核上报项目相关资料，指导项目乡镇村做好实施项目的公示公告、实施、监管、验收和资金报账，组织对项目全覆盖核实验收；各项目乡镇负责项目的具体实施与管理，切实做好项目方案的编制、加快项目前期工作，项目实施过程的监管，项目完工后资料收集归档和报账；县财政局、县农业农村局负责资金下达、监管。

（四）易地扶贫搬迁贷款贴息项目

牵头单位：县发改局。

责任单位：县财政局。

由县发改局牵头，负责易地扶贫搬迁贷款贴息工作，县财政局负责按期支付易地扶贫搬迁贷款贴息资金。

（五）脱贫户（含监测对象）跨区域务工就业交通补助项目

牵头单位：县人社局。

- 责任单位：县财政局、县农业农村局、相关乡镇。

- 县人社局具体牵头组织实施，做好政策宣传、培训指导、审查核定等相关工作，审查上报项目资料及报账资料，组织人员对项目进行核实验收，并指导乡镇进行资金报账；相关乡镇积极配合做好申报、审核等相关工作，做好项目宣传、实施、公示公告等，确保项目有序推进；县财政局、县农业农村局负责资金下达、监管。

（六）公益性岗位补助项目

牵头单位：县人社局。

- 责任单位：县财政局、县农业农村局、相关乡镇。

- 县人社局具体牵头组织实施，协调解决项目实施中存在的问题，审查上报项目资料及报账资料，组织人员对项目进行核实验收，并指导乡镇进行资金报账；资金和项目具体使用管理按各乡镇公益性岗位实施方案实施，做好项目宣传、实施、公示公告等，确保项目有序推进；县财政局、县农业农村局负责资金下达、监管。

（七）山洪灾害危险区责任人履职补助项目

- 牵头单位：县水利局。

责任单位：县财政局、县农业农村局、相关乡镇。

由县水利局牵头，做好政策宣传、培训指导、审查核定、兑现补助等相关工作；相关乡镇积极配合做好申报、审核等相关工作；县财政局、县农业农村局负责资金下达、监管。

（八）雨露计划项目

牵头单位：县农业农村局。

责任单位：县教体局、县财政局、县人社局、相关乡镇。

- 由县农业农村局牵头，做好政策宣传、培训指导、审查核定等相关工作；相关乡镇积极配合做好申报、审核等相关工作；县教体局、县人社局做好中、高等职业教育学籍管理系统信息数据比对工作，对国家系统未标注学籍信息的已脱贫户家庭进行学籍审核，并提交审核意见。同时，积极提供就业信息服务，促进已脱贫家庭子女毕业后尽快实现就业；县财政局负责资金下达、监管。

（九）以工代赈项目

牵头单位：县发改局。

责任单位：县财政局、县农业农村局、相关乡镇。

由县发改局牵头组织实施，负责指导各项目乡镇按照相关要求组织实施，协调解决项目推进中存在的问题，组织县级核实验收，并指导乡镇做好实施项目资金公示公告、验收和资金报账；乡镇具体负责项目的实施及日常监管，并指导各村成立项目质量监督小组，专门负责督促工程进度、监管工程质量；县财政局、县农业农村局负责资金下达、监管。

（十）村组道路建设项目

牵头单位：县交通局。

责任单位：县财政局、县农业农村局、相关乡镇。

- 由县交通局牵头组织实施，负责指导各项目乡镇按照相关要求组织实施，协调解决项目推进中存在的问题，组织县级核实验收，并指导乡镇做好实施项目资金公示公告、验收和资金报账；项目乡镇要成立项目建设实施领导小组，负责监督项目管理制度的执行，并指导各村成立项目质量监督小组，专门负责督促工程进度、监管工程质量；县财政局、县农业农村局负责资金下达、监管。

（十一）饮水保障提升项目

- 牵头单位：县水利局。

责任单位：县财政局、县农业农村局、相关乡镇。

- 由县水利局负责牵头组织实施，协调解决项目实施中存在的问题，审核上报项目相关资料，组织对项目核实验收；各乡镇负责项目的具体实施与管理，收集资料整理归档，并做好实施项目的公示公告、项目报账；县财政局、县农业农村局负责资金下达、监管。

（十二）村容村貌提升整治项目

牵头单位：县农业农村局。

责任单位：县财政局、相关乡镇。

结合我县实际，指导项目乡镇编制相应项目实施方案，协调解决项目实施中存在的问题，审核上报项目相关资料，指导项目乡镇村做好实施项目的公示公告、实施、监管、验收和资金报账，组织对项目核实验收，各乡镇负责项目的具体实施与管理，收集资料整理归档，并做好实施项目的公示公告、项目报账；县财政局负责资金统筹、监督、管理。

（十三）项目管理费

牵头单位：县农业农村局。

- 责任单位：县财政局、相关行业主管部门及项目建设单位。

- 由县农业农村局牵头，审核相关行业主管部门及项目建设单位上报的项目管理费报账资料，负责管理费拨付工作；各行业主管部门及项目建设单位具体负责项目前期设计、评审、招标、监理以及监督、检查、验收等与项目管理费相关支出的资料收集整理工作，形成报账资料报县农业农村局审核和拨付。县财政局负责资金下达、监管。

六、项目总体进度安排

- 项目建设期限：12个月（2025年1月至2025年12月）。

- 具体安排为：

- 方案编制工作阶段（2025年1月）：完成项目方案编制、完成项目立项、设计等。

- 项目实施准备阶段（2025年2月）：完成项目财政评审、招标施工等前期工作。

- 项目实施阶段（2025年3月至2025年10月）：完成项目的各项建设工作，并按项目进度拨付资金。

- 验收阶段（2025年11月至2025年12月）：由县级行业部门组织相关单位完成项目验收、结算、审计等工作，并指导项目业主加快资金拨付。

七、项目建设效益

（一）经济效益

随着相应基础设施的相继完善，将有效改善产业园区及当地的通行运输、农业生产发展、农户生产生活条件，为保障项目区农户稳定增收打下基础，提升当地农户农业产业发展的经济效益，有效解决项目区农户就业问题，增加农户收入。

（二）生态效益

通过项目的实施，项目区水土得到有效保持，生态环境得到有效改善，空气净化，水质提升，项目区内的山更绿、水更清，空气更清新。

（三）社会效益

通过项目实施，促进产业园区的标准化建设，传统产业发展更加壮大，进一步增加产业竞争实力，有效改善人民群众生产生活条件，进一步提高群众满意度。

八、项目实施保障措施

（一）加强组织领导

各项目责任单位成立工作专班，明确具体工作人员，落实工作责任，确保项目有力有序推进，发挥项目建设使用效益。

（二）明确部门职责

县级各行业主管部门，各司其职、各负其责，密切配合，合力推进项目建设及资金拨付进度。各项目乡镇具体负责组织实施本乡镇项目，处理好本乡镇财政衔接资金项目实施中的问题，确保项目有序推进。同时，按照要求切实做好项目实施前、实施后的公示公告。

（三）推行以工代赈建设方式

各行业主管部门和项目乡镇要积极采取以工代赈方式实施年度衔接资金项目，推动农村群众参与乡村建设，带动当地脱贫劳动力务工就业，促进脱贫群众稳定增加收入，县发改局牵头做好以工代赈方式实施项目的培训和业务指导。

（四）强化督查检查

加强监督检查，严肃处理违纪违规行为。对项目实施过程中出现玩忽职守、弄虚作假、套取骗取、贪污受贿，截留、挤占、挪用项目资金的，依法依纪对相关责任单位和责任人予以党纪政纪处分，构成犯罪的移交司法机关，依法追究刑事责任。